## Sheet1
日付 | 曜日 | 予定 | 不在者(作業不可) | 報告会について
2014-07-28 | 月 |  |  | 毎週水曜日13:00～開始予定。所要時間は大体1時間弱程度。
2014-07-29 | 火 |  |  | その週の報告をする。
2014-07-30 | 水 |  |  | 何か特別な理由があってどうしても休まなくてはいけない人は、
2014-07-31 | 木 |  |  | その一つ前の週の報告会終了までにしっかりと明言する事
2014-08-01 | 金 | 発表
2014-08-02 | 土 |  |  | 作業について
2014-08-03 | 日 |  | 浅尾 | 作業は各々時間のある時にやってもらって大丈夫だけど、
2014-08-04 | 月 |  | 浅尾 | 週単位で目標を設定するので、その目標を達成できるように作業する事
2014-08-05 | 火 |  | 浅尾
2014-08-06 | 水 | 報告会 | 浅尾 | バージョン管理について
2014-08-07 | 木 |  | 浅尾 | 常に皆が最新のバージョンを持っている事
2014-08-08 | 金 |  | 浅尾 | 最低でも1日1回は更新する事
2014-08-09 | 土 |  | 浅尾
2014-08-10 | 日 |  | 浅尾
2014-08-11 | 月
2014-08-12 | 火 | プロトタイプ完成
2014-08-13 | 水 | 報告会
2014-08-14 | 木
2014-08-15 | 金
2014-08-16 | 土
2014-08-17 | 日
2014-08-18 | 月
2014-08-19 | 火
2014-08-20 | 水 | 報告会
2014-08-21 | 木
2014-08-22 | 金
2014-08-23 | 土 |  | 鷲津
2014-08-24 | 日 |  | 鷲津
2014-08-25 | 月 | α版完成
2014-08-26 | 火 | 報告会
2014-08-27 | 水
2014-08-28 | 木
2014-08-29 | 金
2014-08-30 | 土
2014-08-31 | 日
2014-09-01 | 月
2014-09-02 | 火 | 報告会
2014-09-03 | 水
2014-09-04 | 木
2014-09-05 | 金
2014-09-06 | 土
2014-09-07 | 日
2014-09-08 | 月
2014-09-09 | 火 | 報告会
2014-09-10 | 水
2014-09-11 | 木
2014-09-12 | 金
2014-09-13 | 土
2014-09-14 | 日
2014-09-15 | 月 | 後期集中授業開始
2014-09-16 | 火 | 報告会
2014-09-17 | 水
2014-09-18 | 木
2014-09-19 | 金 | β版完成
2014-09-20 | 土
2014-09-21 | 日
2014-09-22 | 月
2014-09-23 | 火 | 報告会
2014-09-24 | 水
2014-09-25 | 木
2014-09-26 | 金
2014-09-27 | 土
2014-09-28 | 日
2014-09-29 | 月
2014-09-30 | 火 | 報告会
2014-10-01 | 水
2014-10-02 | 木
2014-10-03 | 金
2014-10-04 | 土 |  | 鷲津
2014-10-05 | 日 |  | 鷲津
2014-10-06 | 月
2014-10-07 | 火 | 報告会
2014-10-08 | 水
2014-10-09 | 木
2014-10-10 | 金 | 完成版完成
2014-10-11 | 土
2014-10-12 | 日
2014-10-13 | 月 | 後期通常授業開始